การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบโรงฝึกงาน 204/27
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน    240   วัน
งวดที่ 1

เงิน 10 %
เวลาทำงาน  45  วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำฐานราก  ตอม่อ  คานรับพื้นชั้นที่ 1 (ยกเว้นพื้นชั้นล่าง) เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 10 %
เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำเสารับชั้นที่ 2 คานชั้นที่ 2  พื้นบันได จนถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

เงิน 15 %
เวลาทำงาน  30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับคาน  พื้น  กันสาด  และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสร็จทั้งหมด
จนถึงคานรับโครงหลังคา  พร้อมปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2  และเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

เงิน 15 %
เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคาส่วนของโครงหลังคา  เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

เงิน 15 %
เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1  พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  ก่อผนัง  ติดตั้งวงกบประตู- หน้าต่าง  (ยกเว้นซีเมนต์บล็อก และบานประตู-หน้าต่าง)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6

เงิน 15 %
เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำฝ้าเพดาน  ฉาบปูนผนัง  ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง  เดินสายไฟฟ้า 
(ยกเว้นดวงโคมไฟฟ้า  และอุปกรณ์)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว








/งวดที่ 7...
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งวดที่ 7

เงิน 20 %
เวลาทำงาน  45  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ทาสี และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด 
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ  พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณ
ก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง      สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60042

