การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  210  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  110  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม   ขุดหลุม  หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ   
คานรับพื้นชั้นที่ 1   หล่อบันได  หล่อพื้นหล่อในที่   หล่อเสารับโครงหลังคา  
ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  60 %
ระยะเวลา  100  วัน
(งวดสุดท้าย)      เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นสำเร็จรูป   ก่ออิฐ  ติดตั้งประตู-หน้าต่าง  ฉาบปูน  
ตีฝ้าเพดาน  ทาสี   ติดตั้งระบบไฟฟ้า   ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ   
ที่ปรากฏในแบบรูปรายการ  และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   รื้อถอนบ้านพักคนงาน  
ทำความสะอาด  เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สมลักษณ์
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60023

