การแบ่งงวดเงิน  งวดงาน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน 318 ล./55 – ข   เขตแผ่นดินไหว
งบประมาณปี 2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  480  วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  60  วัน
เมื่อผู้รับจ้างปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง   ทำการตอกเสาเข็ม  เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ  ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับกึ่งกลางเสาชั้นที่ 2  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ        และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน  พื้น ค.ส.ล.ระดับชั้นล่างทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า ทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา 
คาน - พื้นระเบียง พื้นกันสาด  บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 2  (ยกเว้นปูพื้นสำเร็จรูป)             เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา  คาน-พื้น ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 3 ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา  คาน  พื้น  บันได  ค.ส.ล.ระดับชั้นที่ 4    ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ


และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคาปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 7

จ่ายเงิน 8 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคา  ก่อผนัง  ทำคานทับหลัง  ก่อบล๊อคช่องแสงเหนือประตู-หน้าต่างชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
/งวดที่ 8 ...
- 2 -
งวดที่ 8

จ่ายเงิน 8 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบแปสำเร็จรูป มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย  ก่อผนัง  ทำคานทับหลัง  ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู - หน้าต่างชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4          เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 9

จ่ายเงิน 8 %

เวลาทำงาน  40  วัน


เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู - วงกบหน้าต่างทั้งหมด  (ยกเว้นผนังและประตูสำเร็จรูป  
ห้องน้ำ - ส้วม)  ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 10
จ่ายเงิน 10 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จทั้งหมด  ทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด  ปูกระเบื้องห้องน้ำ - ส้วม  เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ทำผิวพื้นระเบียงทางเดิน  บันได – ชานพัก ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 11
จ่ายเงิน 12 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง - ช่องแสงทั้งหมด  (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง)     เดินสายไฟฟ้าภายในทั้งหมด  (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า)  ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ - ส้วมทั้งหมด  ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ - ส้วมทั้งหมด ทำฝ้าห้องน้ำ  ฝ้าใต้ห้องน้ำ
ปูกระเบื้องห้องเรียนทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 12
จ่ายเงิน 18 %

เวลาทำงาน  60  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งถังบำบัด งานทาสี  ติดตั้งไฟฟ้า  ลูกฟักกระจก-หน้าต่าง, ราวสแตนเลสทั้งหมด 
ทางเท้ารอบอาคาร, ท่อระบายน้ำ ระบบประปาภายใน  งานครุภัณฑ์ทั้งหมด บัวเชิงผนัง 
พร้อมทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการ  รวมทั้งเก็บทำความสะอาด
บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 18 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 สิงหาคม 2560
ผู้ร่าง       วิสุทธิ์
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60009

