ระดับอาคาร  การแบ่งงวดงานงวดเงิน   และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบบ้านพักครู 203/27
งบประมาณปี 2561
--------------
ระดับของอาคาร
1.  ก่อสร้างแบบบ้านพักครู 203/27 ตามแบบรูปรายการ  ระดับ + 0.00 ให้พ้นระดับน้ำท่วมสูงสุด
    ของแต่ละท้องที่  ทั้งนี้ความสูงจากดินเดิมต้องไม่เกิน 1.00 เมตร 
การแบ่งงวดงาน งวดเงิน

กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน  2  งวด     ระยะเวลา 150 วัน
งวดที่ 1

เงิน 40%  
ระยะเวลาทำงาน 70 วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. ติดตั้งโครงหลังคา มุงกระเบื้องหลังคา


และงานพื้นทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 60%  
ระยะเวลาทำงาน 80 วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้ง
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---------------
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      ฉัตรชัย
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60049

