การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง ขนาด 4 ชั้น  12  ห้องเรียน
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน    320  วัน
งวดที่ 1

วงเงิน  14  %
ระยะเวลา    60  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  ฐานราก                เสาตอม่อ    คาน  พื้น  และบันได  ระดับชั้นที่ 1 เสร็จทั้งหมด   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ         ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 2

วงเงิน  12 %
ระยะเวลา    40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา คาน พื้น กันสาด และบันไดระดับชั้นที่ 2 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 3

วงเงิน  12 %
ระยะเวลา    40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา    คาน  พื้น กันสาด  และบันได            ระดับชั้นที่ 3 เสร็จทั้งหมด   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 4

วงเงิน  12 %
ระยะเวลา   40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา คาน  พื้น กันสาด  บันไดระดับชั้นที่ 4 เสร็จทั้งหมด   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 4 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 5

วงเงิน  15 %
ระยะเวลา   40   วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  เสา  คาน  รับโครงหลังคา  และงาน ค.ส.ล.
ส่วนที่เหลือทั้งหมด  ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  ก่อผนังอิฐ  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  (ยกเว้นบานประตู – หน้าต่าง) ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมด เสร็จร้อยตามแบบรูปรายการ   
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 6

วงเงิน  15%
ระยะเวลา  50  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีฝ้าเพดาน  ก่ออิฐ  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู – หน้าต่าง) ส่วนที่เหลือทั้งหมด  ฉาบปูนทั้งหมดเสร็จ  ติดตั้งระบบประปา  เสร็จร้อย        ตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  







/งวดที่ 7 ...
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งวดที่ 7

วงเงิน  20%
ระยะเวลา    50  วัน
(งวดสุดท้าย)       เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำผิวพื้นทั้งหมด ติดตั้งบานประตู -  หน้าต่าง ช่องแสง ทาสี   
ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ติดตั้งสุขภัณฑ์  ครุภัณฑ์  และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด  
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป  พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
ตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       สมบัติ  ส.
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60018

