การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน 216 ล./57 – ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
งบประมาณปี 2561
----------------------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน 450 วัน
	งวดที่ 1

	จ่ายเงิน 10%
เวลาทำงาน 60 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับถมพื้นที่บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ + 0.00  ตามรายการกำหนด  
ทำการตอกเสาเข็ม   เทคอนกรีตฐานราก  เสาตอม่อทั้งหมด  (ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อย     ถึงระดับกึ่งกลางเสาชั้นที่ 1)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ      ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2

	จ่ายเงิน 7%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน  พื้น  ระดับพื้นชั้นล่าง ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่าง และทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 3

	จ่ายเงิน 7%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา  คาน-พื้นระเบียง  พื้นกันสาดถึงระดับพื้น    ชั้นที่ 2  ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 4

	จ่ายเงิน 7%
เวลาทำงาน 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้นระเบียงพื้น  กันสาดถึงระดับพื้น     ชั้นที่ 3  ปูพื้นสำเร็จรูป  พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 5

	จ่ายเงิน 7%
เวลาทำงาน 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง  เสา  และคาน ค.ส.ล.รับโครงหลังคา พร้อมฝังแผ่นเหล็กรับโครงหลังคาเหล็กตามแบบขยายคานหลังคา หล่อคานและพื้น ค.ส.ล.รับถังน้ำ             และงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 6

	จ่ายเงิน 7%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบโครงหลังคาทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งแปทั้งหมด ก่อผนัง หล่อคาน      ทับหลัง ก่อบล๊อกช่องลมเหนือประตู-หน้าต่าง ชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
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	งวดที่ 7

	จ่ายเงิน 7%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งฉนวนกันความร้อนของหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชาย       ปั้นลมและฝ้าเพดานของกันสาดชั้นหลังคา ก่อผนัง คานทับหลัง ก่อบล็อกช่องลม          เหนือประตู-หน้าต่างชั้น 3 แล้วเสร็จ (ยกเว้นผนังห้องวางถังน้ำ) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 8

	จ่ายเงิน 10%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู-วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นบานประตู  บานหน้าต่าง    และประตูผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ-ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในชั้น 2 
และชั้น 3 แล้วเสร็จ  (ยกเว้นงานฉาบภายในห้องน้ำและงานก่อผนังห้องวางถังเก็บน้ำ)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ             มอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 9

	จ่ายเงิน 10%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จทั้งหมด  ทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ทำระบบกันซึม      พื้นห้องน้ำ-ส้วม  ปูกระเบื้องห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด  ทำผิวพื้นระเบียงทางเดิน
(ยกเว้นผิวพื้นบันได-ชานพัก) ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อย                   ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 10
	จ่ายเงิน 10%
เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง)
เดินสายไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า)  ติดตั้งสุขภัณฑ์
ภายในห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด  ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด               ปูกระเบื้องห้องเรียนทั้งหมด ทำผิวพื้น บันได ชานพักบันได  ราวบันได ราวระเบียง       ติดตั้งถังบำบัดฯ  ถังเก็บน้ำบนพื้นชั้นล่าง  ถังน้ำบนชั้นวางถังน้ำทั้งหมด                    เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ  (ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบท่อประปา          กับท่อจ่ายน้ำภายนอกอาคาร)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ    ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
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	งวดที่ 11
	จ่ายเงิน 18%
เวลาทำงาน 50 วัน

	(งวดสุดท้าย)

	เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางเท้ารอบอาคาร ท่อระบายน้ำ ครุภัณฑ์  ทาสีและทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  เชื่อมต่อระบบท่อ  พร้อมทดสอบการใช้งาน เก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดในสัญญา 
ข้อ 18 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ




--------------------------------
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง     สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       วิสุทธิ์
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60015

