การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้าง แบบ สปช. 303/28 (ปี 2539)
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน    230    วัน
งวดที่ 1

วงเงิน  20 %
เวลาทำงาน   60   วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเข็ม   หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ   หล่อคานคอดิน  
หล่อเสารับคานชั้นที่ 2   หล่อคานชั้นที่ 2  หล่อเสารับโครงหลังคา  
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

วงเงิน  20 %
เวลาทำงาน   50   วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานรับโครงหลังคา  ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา ก่ออิฐ


ฉาบปูน  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3

วงเงิน 15 %
เวลาทำงาน   50   วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีฝ้าเพดาน   ติดตั้งคานไม้  พื้นไม้  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4

วงเงิน 20 %
เวลาทำงาน   40   วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบันได  ราวบันได  ติดตั้งประตู – หน้าต่าง เดินสายไฟ
เดินท่อสุขภัณฑ์  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้พิจารณาตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5

วงเงิน 25 %
เวลาทำงาน   30   วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ไฟฟ้า  ทาสี  ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  และดำเนินการรื้อถอนบ้านพักคนงาน 
เก็บขยะ  ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาตรวจรับงานไว้    เรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
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