รายการครุภัณฑ์ประกอบเตียงนอน  2  ชั้น
การก่อสร้างแบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา 
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณปี 2561
          -------------------------

เตียงนอน 2 ชั้น   จำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย

1.  ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอนตามขนาดเตียงนอน          


2   ที่
2.  หมอนพร้อมปลอกหมอน





2   ใบ
3.  ผ้าห่ม







2   ผืน
หมายเหตุ     การก่อสร้างแบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1  หลัง  4  ห้อง ประกอบด้วยครุภัณฑ์    16   ชุด รายละเอียดคุณภาพ  ขนาด  ลักษณะของครุภัณฑ์  ให้โรงเรียนกำหนดเพิ่มได้ 
ตามความเหมาะสม   โดยยึดถือประโยชน์ในการใช้สอยและราคาเป็นเกณฑ์
------------------------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง    สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   9  สิงหาคม 2560
ผู้ร่าง        คำภา
ผู้พิมพ์       หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา 
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  150  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  70  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ  ขุดหลุม  หล่อฐานราก  ตั้งเสา ค.ส.ล.สำเร็จรูป   หล่อคานคอดิน  
ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา    เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  60 %
ระยะเวลา  80  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน  ก่อผนัง  ติดตั้งประตู-หน้าต่าง  ติดตั้งสุขภัณฑ์  
ติดตั้งไฟฟ้า  ประปา   ทาสี  และรายการอื่น ๆ  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       คำภา
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60056

