การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้าง สปช.101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  200  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  70  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ   คานคอดิน  
หล่อเสารับคานชั้นที่ 2  หล่อคานชั้นที่ 2  หล่อเสารับโครงหลังคา  หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 2
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  70  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานรับโครงหลังคา  ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  
ตีฝ้าเพดาน  ก่ออิฐ   ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  60  วัน
(งวดสุดท้าย)       เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการฉาบปูน  ติดตั้งประตู - หน้าต่าง   ทาสี   ติดตั้งระบบไฟฟ้า   
ติดตั้งครุภัณฑ์  และรายการอื่น ๆ   ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพัก
คนงาน  ทำความสะอาด  เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง   
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60020

