ระดับการแบ่งงวดงาน  และงวดเงิน  
การก่อสร้างแบบมาตรฐานถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12
งบประมาณปี 2561
----------------------
ระดับ

ให้สร้างระดับ  ( 0.00   ให้พ้นระดับน้ำท่วมสูงสุดของแต่ละท้องที่
(ถ้าระดับน้ำท่วมสูงกว่าระดับดินเดิมเกิน 1.00 เมตร   ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาก่อนดำเนินการ
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
กำหนดเวลาทำงาน  120  วัน
งวดที่ 1

จำนวนเงิน 40 %

ระยะเวลา   60  วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   ขุดหลุม   หล่อคอนกรีตฐานราก  เสา  คานรับเสาถึงระดับ
ท้องถังน้ำ   โดยต้องถอดแบบให้เรียบร้อย   และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จำนวนเงิน  60 %
ระยะเวลา  60  วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จทั้งหมด   รวมทั้งปรับบริเวณรอบอาคารพร้อมใช้งาน
ได้ทันที  (ตามสัญญาข้อ 18)  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง     สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง     
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ   
รายการ60071

