การก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณปี 2561
--------------------------

ให้ก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ตามตำแหน่งในผังบริเวณโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะกำหนดในวันชี้สถานที่ โดยสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้เล็กน้อยตามความเหมาะสม  หากสภาพที่ดินในบริเวณที่ก่อสร้างอาคารมีระดับแตกต่างกันมากระหว่างหัว-ท้ายอาคารเกินกว่า 1.00 เมตร (ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน) ทั้งนี้ ระดับ + 0.00  ของอาคารจะต้องเป็นระดับที่น้ำท่วมไม่ถึง   ครุภัณฑ์ประกอบอาคารมีดังนี้

1.  โต๊ะอาหาร



จำนวน    84   ตัว

2.  เก้าอี้



จำนวน  168    ตัว

3.  อ่างล้างจานสแตเลสสำเร็จรูป

จำนวน    10    ชุด
------------------------------
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       คำภา
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณปี 2561
-------------------------
กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  240  วัน
	งวดที่ 1

	เงิน 10% 
ระยะเวลา 50 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่ ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทคานคอดิน 
และเทพื้น ค.ส.ล.ห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2

	เงิน 10% 
ระยะเวลา 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ค.ส.ล. คานหลังคา ตามแบบรูปรายการ 
วางพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
 

	งวดที่ 3

	เงิน 15% 
ระยะเวลา 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีและส่วนของหลังคา  
แล้วเสร็จตามแบบรูปทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 4

	เงิน 15% 
ระยะเวลา 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตเคาน์เตอร์ขายอาหารและพื้นGS ก่อ-ฉาบผนัง เสา คาน (ยกเว้นกรุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น) ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามแบบรูปกำหนดเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 5

	เงิน 20% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการกรุกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นและเคาร์เตอร์ขายอาหาร 
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว








/ งวดที่ 6...


-2-
	งวดที่ 6

	เงิน 30% 
ระยะเวลา 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการทาสี และทำงานที่เหลือให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญา




---------------------------------
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง     คำภา
ผู้พิมพ์   หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60047

