การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล./59 – ก   
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน   360  วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน  8 %

เวลาทำงาน   40  วัน
กรณีตอกเสาเข็ม  เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง จนได้ระดับ + 0.00 โดยอ้างอิง
กับรูปตัดในแบบรูปรายการ ทำการตอกเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
กรณีทำฐานรากแผ่ เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และทำการขุดหลุมฐานรากจนถึง
ระดับที่กำหนดจากระดับดินเดิม เทคอนกรีตก้นหลุม วางตะแกรงเหล็ก เข้าแบบฐานราก
ติดตั้งเหล็กแกนเสา  ความสูงไม่น้อยกว่าชั้นที่ 2 พร้อมทั้งเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จทั้งหมด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่ายเงิน  7 %

เวลาทำงาน   30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการถมดินภายในอาคาร ตามที่กำหนดในแบบรูป และทำการหล่อโครงสร้าง 
คาน ค.ส.ล. ชั้นล่าง พื้นหล่อในที่ใต้ชานพัก (ยกเว้น พื้นสำเร็จรูป และทางเท้ารอบอาคาร) 
เสร็จเรียบร้อย และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน   7 %

เวลาทำงาน   30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างปรับระดับหลังคานชั้นล่าง  วางพื้นสำเร็จรูป  วางตะแกรงเหล็ก 
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อเสาถึงระดับท้องคานชั้นที่ 2 (บริเวณบันได หล่อเสาถึงท้องคาน
รับบันได) และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน  7 %

เวลาทำงาน  30 
วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำโครงสร้าง ค.ส.ล.จนถึงระดับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้แก่ บันได 
และชานพัก คาน ค.ส.ล. กันสาดและครีบ ค.ส.ล. พื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น พื้นสำเร็จรูป) 
และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

จ่ายเงิน   7 %

เวลาทำงาน   30 วัน


เมื่อผู้รับจ้างปรับระดับหลังคานที่รับพื้นสำเร็จรูป วางพื้นสำเร็จรูป วางตะแกรงเหล็ก


พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อเสาและคานหลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ


(ยกเว้น เสาเอ็น คานทับหลัง บริเวณหน้าห้องเรียนทั้งหมด) และส่งมอบให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
/งวดที่ 6…
- 2 -

งวดที่ 6

จ่ายเงิน  7 %

เวลาทำงาน   30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างหล่อเสาเอ็น คานทับหลังส่วนบนสุด หน้าห้องเรียน และทำการติดตั้งโครงหลังคา


ติดตั้งแป ติดตั้งอลูมิเนียมฟลอยด์บนหลังแป พร้อมมุงหลังคากระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด

ได้แก่ ครอบกระเบื้อง เชิงชาย บัวเชิงชาย กันนก แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และส่งมอบให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 7

จ่ายเงิน  7 %

เวลาทำงาน   30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างก่อผนัง คานทับหลัง ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตูหน้าต่างชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ


ก่อผนังห้องน้ำใต้บันได ผนังเหนือชานพัก ผนังบริเวณห้องบันได ติดตั้งวงกบประตู
(ยกเว้น วงกบหน้าต่าง) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 8

จ่ายเงิน   7 %

เวลาทำงาน   30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบหน้าต่างพร้อมบาน (ยกเว้น กระจก) งานฉาบปูนผนังทั้งหมด 
งานฉาบปูนโครงสร้างทั้งหมด งานตกแต่งหรือฉาบใต้ท้องพื้นหล่อในที่ (ยกเว้นงานภายในห้องน้ำทั้ง 2 ข้าง และบริเวณใต้ท้องบันได)  แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และส่งมอบให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 9

จ่ายเงิน  10 %

เวลาทำงาน   30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ ปูกระเบื้องห้องน้ำ-ส้วม ทั้ง 2 ข้าง ทำผิวหินขัดระเบียงทางเดิน พื้นชานพัก บันได โถงบันได ตกแต่งร่องรอยต่อพื้นสำเร็จรูปใต้พื้นชั้นที่ 2 
ตามกรรมวิธีที่กำหนด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
งวดที่ 10
จ่ายเงิน  10 %

เวลาทำงาน   40  วัน


เมื่อผู้รับจ้างบุกระเบื้องภายในห้องเรียนทั้งหมด ทำผนังกั้นห้องเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป


ติดตั้งประตู ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูป ติดตั้งถังบำบัด
เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลทั้งหมด เดินสายไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด (ยกเว้น ดวงโคม       และอุปกรณ์) ราวสแตนเลสทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และส่งมอบให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
/งวดที่ 11…
- 3 -
งวดที่ 11
จ่ายเงิน   20 %

เวลาทำงาน   40  วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงดคมอุปกรณ์ไฟฟ้า งานราวสแตนเลสทั้งหมด ครุภัณฑ์ทั้งหมด 
งานสีและงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ เชื่อมต่อระบบท่อน้ำ 
พร้อมทดสอบการใช้งาน ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด
และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว
----------------------
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