การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบ สปช.206/26
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  270  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  90  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ   คานคอดิน  
หล่อคานเวที  หล่อเสารับโครงหลังคา  (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. เสร็จเรียบร้อยตามแบบ
รูปรายการทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  90  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  ติดตั้งเวที  ก่ออิฐ  ติดตั้งวงกบประตู เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  90  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทพื้น ค.ส.ล.  ฉาบปูน ทาสี   ติดตั้งประตูเหล็ก  ลูกกรง   
ติดตั้งไฟฟ้า  และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด  
เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       สมบัติ  ข.
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60040

