การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้าง สปช.102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  150  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  80  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม    ขุดหลุม    หล่อฐานราก    หล่อตอม่อ   
หล่อคานคอดิน    หล่อเสารับโครงหลังคา    ติดตั้งโครงหลังคา    มุงหลังคา
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  60 %
ระยะเวลา  70  วัน
(งวดสุดท้าย)       เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีฝ้าเพดาน   ก่ออิฐ  ติดตั้งประตู-หน้าต่าง  ฉาบปูน   ทาสี  
ติดตั้งระบบไฟฟ้า   ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ   ที่ปรากฏในแบบรูปรายการ
และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ   รื้อถอนบ้านพักคนงาน  ทำความสะอาด  เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน







9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60021

