ระดับและการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
การก่อสร้างแบบบ้านพักครู 207

งบประมาณปี 2561
-----------------

ระดับอาคาร



1.  สร้างแบบบ้านพักครู 207 ให้ใช้ระดับดินในรูปตัด (ระดับ + 0.00) ของแบบก่อสร้าง สูงกว่าระดับดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง 0.20 เมตร

2.  บริเวณที่จะก่อสร้างน้ำท่วมถึง ให้ยกระดับดินในรูปตัด (ระดับ + 0.00) ของแบบก่อสร้างให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุด 0.20 เมตร

3.  หากบริเวณที่จะก่อสร้างน้ำท่วมสูงสุดเกินกว่า 1.00 เมตร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง         เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อน
การแบ่งงวดเงินและงวดงาน


กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 3 งวด
ระยะเวลา  130  วัน
งวดที่ 1

เงิน 30%  ระยะเวลาทำงาน 40 วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
(ยกเว้นพื้นชั้นล่าง) และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 30%  ระยะเวลาทำงาน 40 วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการมุงหลังคาเทคอนกรีตพื้นชั้นล่างก่อผนัง ทำเสาเอ็น คานเอ็น


ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ทำฝ้าเพดานแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

เงิน 40%  ระยะเวลาทำงาน 50 วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยครบตามแบบรูปและรายการ
ทุกประการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานไว้แล้ว พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญา
------------------
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