การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 
อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  260  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  20 %
ระยะเวลา  80  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน 
และพื้นชั้นที่ 1  ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  20 %
ระยะเวลา  60  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา  คาน  พื้นและบันไดระดับพื้นชั้นที่ 2                   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2  พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงหลังคา
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  60  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  ตีฝ้าเพดาน  ก่อผนัง  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง)  ฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  60  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง  ฉาบปูนส่วนที่เหลือทั้งหมด  ติดตั้งระบบไฟฟ้า


ครุภัณฑ์  ทาสี  และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา


ทุกประการ  พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง      สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60030

