การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้าง สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  180  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  90  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม   ขุดหลุม  หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ   
หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 1  หล่อพื้นระเบียงทางเดิน หล่อเสารับโครงหลังคา  
ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  60 %
ระยะเวลา 90  วัน
(งวดสุดท้าย)       เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นสำเร็จรูป ก่ออิฐ  ติดตั้งประตู-หน้าต่าง  ฉาบปูน  
ตีฝ้าเพดาน  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า   ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ   
ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง   
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ   รื้อถอนบ้านพักคนงาน  
ทำความสะอาด  เก็บขยะ  และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง    
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สมลักษณ์
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60022

