รายการประกอบแบบก่อสร้าง
แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
งบประมาณปี 2561
-----------------------

ให้ทำการก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) จำนวน 1 หลัง 
ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการพร้อมติดตั้งประปา ไฟฟ้า และทาสีทั้งหมด  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1.  ตำแหน่งที่ก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณของโรงเรียน หรือโรงเรียนกำหนด

2.  ระดับ + 0.00 มาตรฐานให้ถือระดับผิวถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเป็นเกณฑ์ หรือจะกำหนดให้ในวันชี้สถานที่

3.  การทำฐานราก ให้ผู้รับจ้างประมาณราคาและเสนอราคา  โดยถือปฏิบัติตามรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง โครงสร้างส่วนที่เป็นฐานรากเข็มสั้น  ให้แยกเป็นอิสระจากโครงสร้างฐานรากเข็มยาว  
ห้ามต่อเชื่อมกันเด็ดขาด

4.  ให้จัดทำโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน ตามแบบรูปรายการ


4.1  โต๊ะอาหารนักเรียน

   66  ตัว


4.2  เก้าอี้อาหารนักเรียน             396  ตัว

5.  ให้ทำเคาน์เตอร์จ่ายอาหาร รายละเอียดตามแบบที่แนบ

6. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแป้นบาส จำนวน 2 ชุด (ชนิดติดตาย จำนวน 1 ชุด และเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด)
---------------
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 กันยายน  2560
ผู้ร่าง     สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
งบประมาณปี 2561
--------------
กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน
งวดที่ 1

เงิน 15% 
ระยะเวลา 70 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ของชั้นล่างทั้งหมด  (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 15% 
ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ 2 ทั้งหมด พร้อมทั้งบันได ค.ส.ล. (ยกเว้นการปูพื้นสำเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

เงิน 15% 
ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมด และปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1  และชั้นที่ 2  พร้อมเททับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

เงิน 15% 
ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด มุงหลังคาเสร็จทั้งหมด   ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง  และประตูเหล็กม้วน)  ทำฝ้าเพดานทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

เงิน 20 % 
ระยะเวลา 50 วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำผิวพื้น  ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมด   ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
เสร็จทั้งหมด   เดินสายไฟฟ้า   ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า  พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า
ทาสีภายในเสร็จทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
/งวดที่ 6...
- 2 -
งวดที่ 6

เงิน 20% 
ระยะเวลา 60 วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีภายนอก  ติดตั้งครุภัณฑ์  สุขภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการทุกประการ  พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18
---------------
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5  กันยายน   2560
ผู้ร่าง      สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60045

