การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบ สปช.202/26 
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  180  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  90  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อ ค.ส.ล. ฐานราก  เสาตอม่อ  คาน
และพื้นหล่อเสารับโครงหลังคา  และติดตั้งโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  60 %
ระยะเวลา  90  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา  ก่ออิฐ  ฉาบปูน  ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง  ทาสี
ติดตั้งไฟฟ้า  และรายการส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ  แล้วเสร็จทั้งหมด      
พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามสัญญาข้อ 18 
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง       สุนันทา
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60038

