การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างอาคารอนุบาล
งบประมาณปี 2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  150  วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน 10  %

เวลาทำงาน   15 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2

จ่ายเงิน  15 %

เวลาทำงาน   20 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อฐานราก เสาตอม่อ คาน ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน  10 %

เวลาทำงาน   20 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อเสาชั้นที่ 1 ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 โครงสร้างพื้นชั้นลอย
โครงสร้างบันไดขึ้นชั้นลอย เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน  12 %

เวลาทำงาน   25 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

จ่ายเงิน  20 %

เวลาทำงาน   30 วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่ออิฐผนัง ฉาบปูนติดตั้งผนังเบา ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
(ยกเว้นบานประตู) ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้น ทาสีฝ้าเพดาน) เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6

จ่ายเงิน  13 %

เวลาทำงาน   20 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ปูวัสดุผิวพื้น และผิวผนัง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และระบบสุขาภิบาล เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง    ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
/งวดที่ 7...
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งวดที่ 7

จ่ายเงิน 20  %

เวลาทำงาน   20 วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
และสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง    ปรีชา
ผู้พิมพ์   หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60036

