รายการประกอบ   
การก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณปี  2561
----------------------
ให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งการก่อสร้างอาคาร การกำหนดระดับของอาคารให้ถือตามที่กำหนดให้หรือปฏิบัติตามรายการ
   มาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ให้ใช้เสาเข็มก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ ให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ความยาวเสาเข็ม 21.00 เมตร 
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      ชาญณรงค์
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน    360   วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน 13 %

เวลาทำงาน  60  วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง   ทำการตอกเสาเข็ม   หล่อคอนกรีตฐานราก
เสาตอม่อ  คานชั้นที่ 1 พื้นชั้นที่ 1 และทำการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
ทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่ายเงิน 7 %

เวลาทำงาน  30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 และทำการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน 7 %

เวลาทำงาน  30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.ถึงระดับพื้นชั้นที่ 3 และทำการปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3      
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  30  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.ถึงระดับหลังคาและ ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด
พร้อมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5

จ่ายเงิน 6 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนัง-ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง  (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง         และกระจก) ทั้งหมด พร้อมมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 6

จ่ายเงิน 10 %

เวลาทำงาน  40  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน-ภายนอกทั้งหมด  ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
/งวดที่ 7...
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งวดที่ 7

จ่ายเงิน 8 %

เวลาทำงาน  35  วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งผนังสำเร็จรูป และผิวผนังทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งประปา (ยกเว้นดวงโคม อุปกรณ์ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์)  แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ 8

จ่ายเงิน 15 %

เวลาทำงาน  35  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำผิวพื้นทั้งหมด บัวเชิงผนังทั้งหมด ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงทั้งหมด
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 9

จ่ายเงิน 13 %

เวลาทำงาน  35  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด  ติดตั้งสุขภัณฑ์  
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย    ติดตั้งราวบันไดและราวระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จ
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 10
จ่ายเงิน 15 %

เวลาทำงาน  35  วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างทำการทาสีอาคาร   งานครุภัณฑ์   และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  

----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สมบัติ ข.
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60001

