การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง  3 ชั้น  15 ห้องเรียน
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  280  วัน
งวดที่ 1

วงเงิน    15  %
ระยะเวลา  60  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  ฐานราก                เสาตอม่อ    คาน  พื้น  และบันได  ระดับชั้นที่ 1 เสร็จทั้งหมด   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 2

วงเงิน    15 %
ระยะเวลา  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา    คาน  พื้น  กันสาด  และบันได            ระดับชั้นที่ 2 เสร็จทั้งหมด   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
งวดที่ 3

วงเงิน    15 %
ระยะเวลา  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา    คาน  พื้น กันสาด  และบันได            ระดับชั้นที่ 3 เสร็จทั้งหมด   ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว  
งวดที่ 4

วงเงิน    15 %
ระยะเวลา  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา    คาน  ชั้นหลังคา และงาน ค.ส.ล. 
ส่วนที่เหลือทั้งหมด   ติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  ตีฝ้าเพดาน  เสร็จเรียบร้อยตาม     แบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

วงเงิน    15 %
ระยะเวลา  50  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อผนัง  ฉาบปูนทั้งหมด  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง                (ยกเว้นบานประตู – หน้าต่าง) ทั้งหมด  ทำผิวพื้น  ติดตั้งระบบระปาเสร็จเรียบร้อย        ตามแบบรูปรายการ   และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
/งวดที่ 6...
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งวดที่ 6

วงเงิน    25%
ระยะเวลา  50 วัน
(งวดสุดท้าย)       เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู -  หน้าต่าง ทาสี   ติดตั้งระบบไฟฟ้า  
ติดตั้งสุขภัณฑ์  ครุภัณฑ์  และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป 
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดในสัญญาทุกประการ
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       สมบัติ  ส.
ผู้พิมพ์      หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60017

