การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารฝึกงาน 102/27

งบประมาณปี 2561
--------------

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 250 วัน
งวดที่ 1

เงิน 15% 
ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำฐานราก โครงสร้าง ค.ส.ล.ถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 (ยกเว้นระบบพื้นสำเร็จรูป)             แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 15% 
ระยะเวลา 40 วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า 
(ยกเว้นเสาเอ็น คานเอ็น)  แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

เงิน 15% 
ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาและส่วนของหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

เงิน 15% 
ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างก่อผนังทำเสาเอ็น คานเอ็น ติดตั้งวงกบ  ประตู-หน้าต่าง  ฉาบปูนผนังภายใน
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 5

เงิน 20% 
ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง   ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด   ติดตั้งบาน-ประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตูเหล็กม้วน) เดินสายไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า (ยกเว้นการติดตั้งดวงโคม
และอุปกรณ์ไฟฟ้า) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 6

เงิน 20% 
ระยะเวลา 50 วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสี  ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  และทำงานส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ   พร้อมทั้งทำความสะอาด
บริเวณก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18


---------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง       สมบัต ข.
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60041

