รายการประกอบแบบก่อสร้าง
แบบอาคารหอประชุม 100/27

งบประมาณปี 2561
-----------------------


ให้ทำการก่อสร้างแบบอาคารหอประชุม 100/27 ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ พร้อมติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า และทาสีทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. ตำแหน่งที่ก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในผังบริเวณของโรงเรียน
2. ระดับ  +  0.00   ให้พิจารณากำหนดตามข้อ 2.2    ในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง แล้วทำการปรับสภาพพื้นที่จนถึงระดับ  +  0.00   ที่กำหนดไว้ในแบบรูป
3. ผิวพื้นภายในอาคารหลังนี้  ให้โรงเรียนกำหนดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้
3.1 ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12” x 12”   เต็มพื้นที่ภายในอาคาร หรือ
3.2 ทำพื้นหินขัดเต็มพื้นที่ภายในอาคาร วางแนวเส้นทองเหลืองหรือพีวีซีตามแนวเสาและแบ่งแนวระหว่าง  ช่องเสาตามความเหมาะสม (ทั้งนี้โรงเรียนต้องรับรู้ว่าอาจมีแนวรอยร้าว ของผิวพื้นบริเวณหลังคานเกิดขึ้นภายหลังได้  แต่ไม่เกิดอันตรายกับโครงสร้าง เนื่องจากเป็นลักษณะธรรมชาติของระบบพื้น) หรือ
3.3 ปูปาเก้เข้าลิ้น หนา 19  มม. ขนาด 2” x 12” (โดยประมาณ) ผิวทาด้วยโพลียูรีเทนเต็มพื้นที่ของสนามบาสเกตบอล   ขอบสนามให้ปูกระเบื้องเคลือบ 1 แผ่นโดยรอบ ส่วนที่เหลือทำผิวซีเมนต์ขัดมัน       โดยส่วนที่จะปูปาเก้ให้ดำเนินการดังนี้
· เมื่อผู้รับจ้างได้ทำพื้นในห้องประชุมส่วนที่เป็นพื้น ค.ส.ล.หรือพื้นสำเร็จรูปที่เทคอนกรีตทับหน้าแล้ว ก่อนที่จะเทปูนทรายขัดมันให้ทาผิวพื้นด้วยสารกันซึม ที่เป็นยางเหลว
ประเภท POLYURETHANE  BITUMEN  MODIFIED ทา 2 ชั้น  จึงเทปูนทรายเพื่อ
ขัดผิวหน้า เพื่อป้องกันการซึมของน้ำใต้พื้นที่จะทำให้ปาเก้เสียหาย
หมายเหตุ 
ยกเว้นผิวพื้นเวทีให้ทำตามแบบรูปกำหนด
4. ให้จัดทำครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ดังนี้
4.1  โต๊ะอาหารนักเรียนตามแบบรูป
  66  ตัว
4.2   เก้าอี้อาหารนักเรียน

396  ตัว
4.3 โกว์บาสเกตบอลสำเร็จรูป  จำนวน  2  แป้น  ประกอบด้วย
4.3.1 แป้นพลาสติกใสขนาดมาตรฐาน พร้อมห่วงเหล็กสปริง
4.3.2 โครงทำด้วยแป๊ปเหล็กดำ ขนาด (  2”  และส่วนที่เป็นโครงประกอบขนาด (  1”

4.3.3 ล้อเหล็ก 4 ล้อ
4.3.4 ลูกปูนถ่วงน้ำหนักด้านหลัง
4.3.5 โครงเหล็กทั้งหมดทาสีกันสนิมและทับด้วยสีน้ำมันสีขาว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      วิสุทธิ์
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารหอประชุม 100/27
งบประมาณปี 2561
----------------------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน 280 วัน
	งวดที่ 1
	จ่ายเงิน   10%   เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสา
รับโครงหลังคาถึงระดับใต้โครงหลังคา ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ                  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2
	จ่ายเงิน   10%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างคาน ค.ส.ล.รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล.ทางเท้า                คานและพื้น ค.ส.ล.เวที คานและพื้น ค.ส.ล.ห้องน้ำ-ส้วม (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) 
ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 3
	จ่ายเงิน   10%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูป                 และรายการ (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูปและให้ติดตั้งค้ำยันกันสาดทั้ง 2 ข้าง จนกว่าจะติดตั้ง            โครงหลังคาและติดตั้งแปเหล็กแล้วเสร็จจึงปลดออกก่อนมุงหลังคา) และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 4
	จ่ายเงิน   15%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา ติดแผงกันแดดแล้วเสร็จทั้งหมด                    ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 5
	จ่ายเงิน   15%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างได้ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังทั้งหมด   ติดตั้งวงกบ           ประตู วงกบหน้าต่าง ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 6
	จ่ายเงิน   15%    เวลาทำงาน 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนเสร็จถูกต้อง กรุผนังกระเบื้องห้องน้ำทั้งหมดและติดตั้ง
สุขภัณฑ์ห้องน้ำ  เดินสายไฟฟ้า  (ยกเว้นติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก  ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว



                                                              /งวดที่ 7..
- 2 - 
	งวดที่ 7
งวดสุดท้าย
	จ่ายเงิน   25%    เวลาทำงาน 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดจนเสร็จครบสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ                    รวมทั้งรายการที่เพิ่มเติมในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง                      เป็นที่เรียบร้อยตามสัญญาข้อ 18


------------------------------------
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