การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
งบประมาณปี 2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  240  วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน 15  %

เวลาทำงาน   45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่ายเงิน  15 %

เวลาทำงาน  45 
วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อ คานรับพื้นชั้นที่ 1 พื้น ค.ส.ล. เสาและคาน ค.ส.ล.
รับโครงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน  20 %

เวลาทำงาน   30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นสำเร็จรูป ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ    และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน  20 %

เวลาทำงาน   45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

จ่ายเงิน 15  %

เวลาทำงาน   45 วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบุกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นและทำผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์
และระบบสุขาภิบาล ผนังราวกันตก ผนังไม้สำเร็จรูป ผนังเกล็ดเหล็กระบายอากาศ 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทซ์  ปลั๊ก  รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6

จ่ายเงิน 15  %

เวลาทำงาน  30 
วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทาสี ติดตั้งจัดวางครุภัณฑ์ 
และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ 
พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง     ปรีชา
ผู้พิมพ์   หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60046

