การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบ สปช.201/26 
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  180  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  90  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ  คานคอดิน  
หล่อเสารับโครงหลังคา  ติดตั้งโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  60 %
ระยะเวลา  90  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา  ก่ออิฐ  ฉาบปูน  ติดตั้งประตู-หน้าต่าง  ทาสี       
ติดตั้งไฟฟ้า และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  
รื้อถอนบ้านพักคนงาน  ทำความสะอาด  เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง       สุนันทา
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60037

