ระดับอาคาร  การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน
แบบบ้านพักครู “205/26”
งบประมาณปี 2561
--------------
ระดับของอาคาร




1. ก่อสร้างแบบบ้านพักครู “205/26” ให้ใช้ระดับดินในรูปตัด (ระดับ + 0.00) ของแบบก่อสร้าง      สูงกว่าระดับดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง 0.15 เมตร

2. บริเวณที่จะก่อสร้างน้ำท่วมถึง ให้ยกระดับดินในรูปตัด (ระดับ + 0.00) ของแบบก่อสร้างให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุด 0.20 เมตร

3. หากบริเวณที่จะก่อสร้างน้ำท่วมสูงสุดเกินกว่า 1.00 เมตร ให้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมก่อน
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน
ระยะเวลาทำงาน 150 วัน
งวดที่ 1

เงิน 30%
ระยะเวลา 50 วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดที่เป็น ค.ส.ล. ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา


เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 30%
ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งตงไม้ พื้นไม้ บันไดและชานพักบันได ก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง 
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดานชั้นบน ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

เงิน 40%
ระยะเวลา 50 วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
ให้ เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
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