รายการประกอบแบบก่อสร้างแบบหอนอน 38  
งบประมาณปี 2561
-----------------------

1.  ให้ก่อสร้างแบบหอนอน38 พร้อมติดตั้งประปา ไฟฟ้า ทาสีทั้งภายนอกภายในอาคารจนเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการทุกประการ

2.  อุปกรณ์อาคารและครุภัณฑ์ สำหรับแบบหอนอน 38   จำนวน 1 หลัง  ประกอบด้วย

    2.1  ครุภัณฑ์สำหรับครู




-  เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ที่นอน จำนวน 4 ชุด


-  ตู้เหล็กสำเร็จรูปชนิดเปิด 2 บาน   จำนวน 4 ตู้

    2.2  ครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน


-  เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ที่นอน จำนวน 45 ชุด


-  ตู้ใส่เสื้อผ้านักเรียน จำนวน 90 ตู้

    2.3  อุปกรณ์อาคาร มีดังนี้


-  พัดลมเพดานแบบโคจร (ส่ายรอบตัว) ขนาด ( 16”



   ประจำหอนอนชั้นละ 9 ชุด รวมจำนวน 18 ชุด


-  เครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้ที่ห้องบันไดทุกชั้น ๆ ละ 1 เครื่อง

   
   รวมจำนวน 6 เครื่อง (ไม่มีในแบบรูป)
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การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน แบบหอนอน 38 
งบประมาณปี 2561
--------------------------

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน
	งวดที่ 1

	เงิน 11% 
ระยะเวลา 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำฐานราก ตอม่อ คาน ค.ส.ล.ชั้นล่าง (ยกเว้นพื้นชั้นล่าง)  เสร็จเรียบร้อย     ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2

	เงิน 8% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อเสาชั้นที่ 1 หล่อคาน ปูพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 2 พร้อมกันสาดส่วนที่ต่อเนื่อง หล่อบันไดถึงพื้นชั้นที่ 2 จนแล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 3

	เงิน 8% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อเสาชั้นที่ 2 หล่อคานและปูพื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 3 พร้อมกันสาดส่วนที่ต่อเนื่อง หล่อบันไดถึงพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 4

	เงิน 8% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งโครงหลังคา
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 5

	เงิน 8% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง ก่อผนังพร้อมเสาเอ็น คานเอ็นเสร็จและมุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 6

	เงิน 8% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ติดบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงจนแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว













/งวดที่ 7...
-2-

	งวดที่ 7

	เงิน 8% 
ระยะเวลา 30 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งฝ้าเพดานทำงานผิวพื้นและผนัง ติดตั้งราวระเบียง ราวบันได
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
มอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 8

	เงิน 9% 
ระยะเวลา 25 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้งดวงโคมและปลั๊กทั้งหมด พร้อมทั้งหนังสือรับรอง
การเดินสายจากการไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์ บ่อเกรอะ บ่อซึม บออัดเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นล่างและทาสีรองพื้น แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 9

	เงิน 12% 
ระยะเวลา 25 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำบัวฝ้าเพดาน บัวเชิงผนัง พร้อมกับติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบห้อง
แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 10
	เงิน 20% 
ระยะเวลา 30 วัน

	(งวดสุดท้าย)
	เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูปรายการสัญญา
ทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18
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