รายการประกอบแบบก่อสร้าง แบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว
งบประมาณปี 2561
-----------------------


ให้สร้างแบบบ้านพักครู  8  ครอบครัว  เป็นอาคาร 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีชั้นละ 4  ครอบครัว  บันได 2 บันได ตามแบบรูปและรายการ พร้อมทาสี ติดตั้งประปาและไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย               ใช้การได้ทันที  สร้างลงตามผังบริเวณที่กำหนดให้

อาคารดังกล่าวประกอบด้วย
1. ใต้ถุนโล่งยาวตลอดมีบันได รวม 2 แห่ง
2. ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องพัก 4 หน่วย
3. ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพัก 4 หน่วย
4. ตู้เสื้อผ้า ตามแบบ  16 ตู้
5. เตียงพร้อมเครื่องนอน 16 เตียง
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      คำภา
ผู้พิมพ์     หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และการทำงาน
การก่อสร้างแบบบ้านพักครู 8 ครอบครัว
งบประมาณปี 2561
----------------------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน 320 วัน
	งวดที่ 1
	จ่ายเงิน   10%   เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำฐานราก คานคอดิน และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล.จนถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 (ยกเว้นพื้นชั้นที่ 1) แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 2
	จ่ายเงิน   10%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับชั้นที่ 2 คานพื้น กันสาดชั้นที่ 2 รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับ      ชั้นที่ 2  แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 3
	จ่ายเงิน   10%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับชั้นที่ 3 คานพื้น กันสาดชั้นที่ 3 รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับ     ชั้นที่ 3  แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 4
	จ่ายเงิน   10%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับคานหลังคา คาน กันสาดชั้นหลังคาและส่วนโครงสร้าง 
ค.ส.ล.   แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 5
	จ่ายเงิน   10%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งโครงหลังคา ส่วนของหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 6
	จ่ายเงิน   15%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว


	งวดที่ 7
	จ่ายเงิน   15%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำการตีฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนัง เทพื้นชั้นล่างเสร็จทั้งหมด
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
                                                                  / งวดที่ 7 …

                                        - 2 - 


	งวดที่ 8
	จ่ายเงิน   20%    เวลาทำงาน 40 วัน

	
	เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยทุกประการ


------------------------------------
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8   สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง     คำภา
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รายการ60052

