การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบ สปช.205/26 
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  210  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  70  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม  ขุดหลุม  หล่อฐานราก  หล่อตอม่อ   คานคอดิน  
หล่อคานเวที    หล่อเสารับคานโครงหลังคา  (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล.) เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการทุกประการ   และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  30 %
ระยะเวลา  70  วัน


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา ติดตั้งเวที ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3

จ่าย  40 %
ระยะเวลา  70  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทพื้น ค.ส.ล.  ฉาบปูน   ติดตั้งประตู  ทาสี  ติดตั้งประตูเหล็ก
ติดตั้งไฟฟ้า  และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง   เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ  รื้อถอน
บ้านพักคนงาน  ทำความสะอาด  เก็บขยะ  ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจาก
การก่อสร้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สุนันทา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60039

