การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบอาคารโรงฝึกงาน  306 ล./27
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน    360   วัน
งวดที่ 1

เงิน 8 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตอกเสาเข็ม  ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ  คาน  พื้น ค.ส.ล.ระดับพื้นชั้นที่ 1  (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

เงิน 8 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา  คาน  พื้น  กันสาดและบันไดระดับพื้นชั้นที่ 2  ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

เงิน 8 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา  คาน  พื้น  กันสาด และบันได ระดับพื้นชั้นที่ 3  ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยตามแบบ   รูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

เงิน 8 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.  เสา  คาน  พื้น  กันสาด และบันได ระดับพื้นชั้นที่ 4  ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

เงิน 8 %

เวลาทำงาน  30  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง  ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด  ทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6

เงิน 9 %

เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  และส่วนของหลังคาทั้งหมด  ก่อผนัง  
ทำเสาเอ็น  คานเอ็น  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 7

เงิน 9 %

เวลาทำงาน  40  วัน


เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างทั้งหมด  (ยกเว้นบานประตู – หน้าต่าง 
และประตูเหล็กม้วน)  ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมดเสร็จ เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
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งวดที่ 8

เงิน 12 %
เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้นใต้หลังคา เดินสายไฟฟ้า (ยกเว้นการ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า)  ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 9

เงิน 12 %
เวลาทำงาน  40  วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์จนใช้การได้พร้อมใบรับรอง
การเดินสายไฟฟ้าจากทางราชการ  ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง รวมทั้งประตูเหล็กม้วนทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 10
เงิน 18 %
เวลาทำงาน  40  วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานทาสี  ติดตั้งครุภัณฑ์  สุขภัณฑ์  และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด 
ตามที่กำหนดในแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณ
ก่อสร้างเรียบร้อยตามสัญญา
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม   2560
ผู้ร่าง      ปรีชา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60043

