การแบ่งงวดงานงวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน แบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
งบประมาณปี  2561
--------------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  330  วัน
งวดที่ 1

จ่าย  20 %
ระยะเวลา  90  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ค.ส.ล.  เสาตอม่อ คาน และพื้นชั้นที่ 1        ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2

จ่าย  20 %
ระยะเวลา  70  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา  คาน พื้นและบันได ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2      พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จทั้งหมด และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3

จ่าย  25 %
ระยะเวลา  80  วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ มุงหลังคา  ติดตั้งฝ้าเพดาน  ก่อผนัง  ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง)  ฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4

จ่าย  35 %
ระยะเวลา  90  วัน
(งวดสุดท้าย)     เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง ฉาบปูนส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์  ทาสี  และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ  เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย           และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      สมบัติ ข.
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ 
รายการ60035

