รายการประกอบแบบก่อสร้างแบบหอนอน 26 
งบประมาณปี 2561
----------------------
1.  ให้ก่อสร้างแบบหอนอน 26 พร้อมติดตั้งรายการประปา ไฟฟ้า ทาสี ทั้งภายนอก– ภายในอาคาร จนเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการทุกประการ


2.  อุปกรณ์อาคารและครุภัณฑ์ สำหรับแบบหอนอน 26 จำนวน 1 หลัง  ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบแผ่นที่ 6/6  ให้ยกเลิก  แล้วให้ใช้รายการตามที่กำหนด  ในรายการนี้แทน
ครุภัณฑ์สำหรับครู



-  เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ครบ จำนวน 2 ชุด ตามแบบรูป


ครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน



-  เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบ  ตามแบบรูปกำหนด จำนวน 20 ชุด



-  ตู้ใส่เสื้อผ้านักเรียน ตามแบบรูปกำหนด จำนวน 40 ตู้


อุปกรณ์อาคาร มีดังนี้



-  พัดลมเพดานแบบโคจร (ส่ายรอบตัว) ขนาด Ø 16“ จำนวน 10 ชุด



-  ที่ดื่มน้ำเย็นชนิด 3 หัวก๊อก  แบบต่อจากท่อประปา  ตัวเครื่องทั้งภายนอก-ภายใน
       รวมทั้งอุปกรณ์ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม  พร้อมเครื่องกรองสำหรับน้ำดื่มมีสารกรอง
        ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด  ได้แก่ คาร์บอนและเรซิน ฯลฯ  ไส้กรองเซรามิค  โดยใช้กับไฟฟ้า

   A.C.220 โวลต์  จำนวน 2 เครื่อง  (โดยใช้ติดตั้งไว้ชั้นบน 1 เครื่อง และชั้นล่าง 1 เครื่อง)
 
-  เครื่องดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง (โดยติดตั้งไว้ชั้นละ
       1 เครื่อง)
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง      คำภา
ผู้พิมพ์    หรรษา
ผู้ตรวจ
การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างแบบหอนอน 26 
งบประมาณปี  2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน    240     วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน 10 %


เวลาทำงาน   30
วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานฐานราก  ตอม่อ  คานคอดินเสร็จทั้งหมดถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 

(ยกเว้นพื้น ค.ส.ล.ชั้นล่าง)  ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่ายเงิน 10 %


เวลาทำงาน   30
วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสารับชั้นที่ 2  หล่อบันได  คาน  พื้นชั้นที่ 2 (ยกเว้นตงพื้นไม้)


เสร็จทั้งหมด  ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน 10 %


เวลาทำงาน   30
วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำโครงหลังคา ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด  พร้อมทั้งถมทรายชั้นล่างเสร็จถูกต้อง


ตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน 10 %


เวลาทำงาน   30
วัน


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งโครงหลังคา  มุงหลังคา  ติดตั้งเชิงชาย  ฝ้าเพดานภายนอก  


เสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5

จ่ายเงิน 12.5 %


เวลาทำงาน  30
วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการวางตงไม้และปูพื้นไม้ชั้นบน  ทำฝ้าเพดานภายใน  เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง เสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6

จ่ายเงิน 12.5 %


เวลาทำงาน  30
วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อผนัง  ทำเสาเอ็น  คานเอ็น  ติดตั้งวงกบ-ประตู-หน้าต่างเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 7

จ่ายเงิน 15 %


เวลาทำงาน  30
วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการฉาบปูนผนัง  เสา  คานเสร็จทั้งหมด  ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
/งวดที่ 8 ...
- 2 –
งวดที่ 8

จ่ายเงิน 20 %


เวลาทำงาน  30
วัน

(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด  จนครบตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ


พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาข้อ 18
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง     คำภา
ผู้พิมพ์   หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ60058

