การแบ่งงวดงาน  งวดเงิน  และเวลาทำงาน  
การก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
งบประมาณปี 2561
----------------------
กำหนดระยะเวลาทำงาน  120  วัน
งวดที่ 1

จ่ายเงิน 25  %

เวลาทำงาน   30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 2

จ่ายเงิน  25 %

เวลาทำงาน   30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อเสาและคาน ค.ส.ล. ปูพื้นสำเร็จรูป (ยกเว้น พื้นทางเท้า)
ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3

จ่ายเงิน  25 %

เวลาทำงาน   30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง    (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.  ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4

จ่ายเงิน 25  %

เวลาทำงาน   30 วัน
(งวดสุดท้าย)
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบุกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นและทำผิวพื้น เทคอนกรีตทางเท้า
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทซ์  ปลั๊ก  
รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ทาสี ติดตั้งจัดวางครุภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด 
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาด
บริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
----------------------

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง   สำนักอำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9  สิงหาคม  2560
ผู้ร่าง     สมพร
ผู้พิมพ์   หรรษา
ผู้ตรวจ
รายการ 60048

